## Tabelle1
Produkt Backlog

Sprint	Priorität	Task Name	Abgeschlossen / in Sprint	User Story / Vorhanden?	Status	US Points
Sprint 1 27.03-12.04					Abgeschlossen
		Anforderungsanalyse	1	Nein	Abgeschlossen
		Prototyp Entwürfe	1	Nein	Abgeschlossen
		Lastenheft	1	Nein	Abgeschlossen

Sprint 2 12.04-19.04					Abgeschlossen
		US Systemstart	2	Ja	Abgeschlossen
		US Anfordern leerer Schlitten	2	Ja	Abgeschlossen
		US Neupositionierung eines Schlittens	2	Ja	Abgeschlossen
		US Freigabe Schlitten/Palette	2	Ja	Abgeschlossen
Ab hier mit Priorisierung angefangen
Sprint 3 19.04-03.05
	Dokumentation	Pflichtenheft	3	Nein	Abgeschlossen
	Dokumentation	End Prototyp	3	Nein	Abgeschlossen
	Dokumentation	Basisarchitektur	3	Nein	Abgeschlossen
	Dokumentation	Zustandsdiagramm	3	Ja	Abgeschlossen
	Niedrig	Abfragedialog Wiederherstellung		Ja	in nächsten Sprint
	Mittel	Logmeldungen + abspeichern		Ja	in nächsten Sprint
	Mittel	Aufbau der Verbindung (Netzwerkschnittstelle)		Nein	in Bearbeitung
	Niedrig	Parsen der Netzwerknachricht		Nein	wird getestet
	Hoch	Verhalten auf die Befehle von Controller		Nein	wird getestet
	Hoch	- Befehl Prüfung nach Station „x“		Ja	wird getestet
	Hoch	- Prüfen ob Palette mit ID vorhanden		Ja	wird getestet
	Hoch	- Prüfung nach leerem Schlitten in Station		Ja	wird getestet
	Hoch	Klassenstruktur für Stationen + Verbindungen		Nein	in Bearbeitung
Sprint 4 03.05-10.05
		Aufbau der Verbindung (Netzwerkschnittstelle)		Nein	in Bearbeitung
		Parsen der Netzwerknachricht		Nein	wird getestet
		Verhalten auf die Befehle von Controller		Nein	wird getestet
		- Befehl Prüfung nach Station „x“		Ja	wird getestet
		- Prüfen ob Palette mit ID vorhanden		Ja	wird getestet
		- Prüfung nach leerem Schlitten in Station		Ja	wird getestet
Neue Aufgaben aus Review

Sprint

Backlog
	Dokumentation	US Zustand Laden/wiederherstellen		Ja	Offen
	Dokumentation	US Log prüfen		Ja	Offen
	Dokumentation	US Neue Station		Ja	Offen
	Dokumentation	US Zeitverhalten		Ja	Offen
	Dokumentation	US Wiederherstellung		Ja	Offen
	Dokumentation	US Stau-verhalten		Ja	Offen
	Dokumentation	US IP und Port Einstellung		Nein	Offen
		Junit Test Commando Ausführung
		Junit Test Interpretation/ Parsen
		Junit Test Stau
		Junit Test Stationen manipulieren
		GUI
		Controller
		Stationen einfügen/ löschen
		Statusmeldungen
		Staubehandlung
		Abfragedialog Wiederherstellung
		Logmeldungen + abspeichern
		Netzwerkanbindung testen