## Tabelle1
Produkt Backlog

Priorität	Task Name	US	Status	US Points
	Sprint 1 27.03-12.04		Angeschlossen
	Anforderungsanalyse	Nein	Angeschlossen
	Prototyp Entwürfe	Nein	Abgeschlossen
	Lastenheft	Nein	Abgeschlossen

	Sprint 2 12.04-19.04		in Bearbeitung
	Pflichtenheft	Nein	in Bearbeitung
	End Prototyp	Nein	Abgeschlossen
	US Systemstart	Ja	Abgeschlossen
	US Anfordern leerer Schlitten	Ja	Abgeschlossen
	US Neupositionierung eines Schlittens	Ja	Abgeschlossen
	US Freigabe Schlitten/Palette	Ja	Abgeschlossen

	Sprint 3 19.04-26.04

	Abfragedialog Wiederherstellung	Ja	Offen
	Logmeldungen + abspeichern	Ja	Offen
	Aufbau der Verbindung (Netzwerkschnittstelle)	Nein	Offen
	Parsen der Netzwerknachricht	Nein	Offen
	Verhalten auf die Befehle von Controller	Nein	Offen
	- Befehl Prüfung nach Station „x“	Ja	Offen
	- Prüfen ob Palette mit ID vorhanden	Ja	Offen
	- Prüfung nach leerem Schlitten in Station	Ja	Offen
	Klassenstruktur für Stationen + Verbindungen	Nein	Offen

	US Zustand Laden/wiederherstellen	Ja	Offen
	US Log prüfen	Ja	Offen
	US Neue Station	Ja	Offen
	US Zeitverhalten	Ja	Offen
	US Wiederherstellung	Ja	Offen
	US Stau-verhalten	Ja	Offen
	US IP und Port Einstellung	Nein	Offen

	Basisarchitektur	Nein	Offen
	Zustandsdiagramm	Ja	Offen