## Tabelle1
Produkt Backlog

Priorität	Task Name	US	Status	US Points
	Sprint 1 27.03-12.04		Angeschlossen
	Anforderungsanalyse	Nein	Angeschlossen
	Prototyp entwürfe	Nein	Abgeschlossen
	Lastenhelft	Nein	Abgeschlossen

	Sprint 2 12.04-19.04		in Bearbeitung
	Pflichtenheft	Nein	in Bearbeitung
	End Prototyp	Nein	Abgeschlossen
	US Systemstart	Ja	Abgeschlossen
	US Anfordern leerer Schlitten	Ja	Abgeschlossen
	US Neupositionierung eines Schlittens	Ja	Abgeschlossen
	US Freigabe Schlitten/Palette	Ja	Abgeschlossen

	Sprint 3 19.04-26.04

	Befehl Prüfung nach Station „x“	Ja	Offen
	Prüfung leerer Schlitten in Station	Ja	Offen
	Prüfen nach Palette mit ID	Ja	Offen
	Abfragedialog Wiederherstellung	Ja	Offen
	Logmeldungen	Ja	Offen

	US Zustand Laden/wiederherstellen	Ja	Offen
	US Log prüfen	Ja	Offen
	US Neue Station	Ja	Offen
	US Zeitverhalten	Ja	Offen
	US Wiederherstellung	Ja	Offen
	US Stauverhältnis	Ja	Offen
	Zustandsdiagramm	Nein	Offen
	Basisarchitektur	Nein	Offen
	US IP und Port Einstellung	Ja	Offen