## Tabelle1
Produkt Backlog

Sprint	Priorität	Task Name	Abgeschlossen / in Sprint	User Story / Vorhanden?	Status	US Points
Sprint 1 27.03-12.04					Abgeschlossen
		Anforderungsanalyse	1	Nein	Abgeschlossen
		Prototyp Entwürfe	1	Nein	Abgeschlossen
		Lastenheft	1	Nein	Abgeschlossen

Sprint 2 12.04-19.04					Abgeschlossen
		US Systemstart	2	Ja	Abgeschlossen
		US Anfordern leerer Schlitten	2	Ja	Abgeschlossen
		US Neupositionierung eines Schlittens	2	Ja	Abgeschlossen
		US Freigabe Schlitten/Palette	2	Ja	Abgeschlossen
Ab hier mit Priorisierung angefangen
Sprint 3 19.04-03.05
	Dokumentation	Pflichtenheft		Nein	in Bearbeitung
	Dokumentation	End Prototyp	3	Nein	Abgeschlossen
	Niedrig	Abfragedialog Wiederherstellung		Ja	Offen
	Mittel	Logmeldungen + abspeichern		Ja	Offen
	Mittel	Aufbau der Verbindung (Netzwerkschnittstelle)		Nein	Offen
	Niedrig	Parsen der Netzwerknachricht		Nein	Offen
	Hoch	Verhalten auf die Befehle von Controller		Nein	Offen
	Hoch	- Befehl Prüfung nach Station „x“		Ja	Offen
	Hoch	- Prüfen ob Palette mit ID vorhanden		Ja	Offen
	Hoch	- Prüfung nach leerem Schlitten in Station		Ja	Offen
	Hoch	Klassenstruktur für Stationen + Verbindungen		Nein	in Bearbeitung
Sprint 4 03.05-17.05
		Test Release/ Reposition Carriage
		Screendesign
		Bugfix Deadlock in Model
		Station einfügen/ löschen
		Test CommandParser
		Analyse der Netzwerkschnittstelle
		View erstellt
		Speichern der optischen Elemente
		View Einstellen der Verbindungen
Sprint 5 17.05-24.05

Backlog
	Dokumentation	US Zustand Laden/wiederherstellen		Ja	Offen
	Dokumentation	US Log prüfen		Ja	Offen
	Dokumentation	US Neue Station		Ja	Offen
	Dokumentation	US Zeitverhalten		Ja	Offen
	Dokumentation	US Wiederherstellung		Ja	Offen
	Dokumentation	US Stau-verhalten		Ja	Offen
	Dokumentation	US IP und Port Einstellung		Nein	Offen

	Dokumentation	Basisarchitektur		Nein	Offen
	Dokumentation	Zustandsdiagramm		Ja	Offen